## Foglio1
STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO HOUSING FIRST REGIONE EMILIA ROMAGNA – novembre 2016 – DGR 1375/14
Comune | Edifici e appartamenti utilizzati | Persone inserite | Persone in attesa di inserimento nel P. HF | Target persone inserite nel P. HF | Stato di avanzamento | Data di avvio | Tipo di equipe | Referente Progetto
Ravenna | 4 appartamenti | 8 | 12 Gli operatori hanno svolto 20 colloqui | Adulti provenienti da strutture a bassa soglia; Nuclei familiari e persone singole in stato di fragilità socio/lavorativa; | Sono state inserite donne con bambini. | 2016 | Equipe transdisciplinare di analisi dei casi e equipe di gestione del progetto (per il colloquio di ingresso) | Per il Comune: Anna Melandri; Per l'Ente Gestore: Dora Casalino Consorzio SOLCO;
Ferrara |  |  |  | 0 | Stanno lavorando per avviare il progetto | 2016 |  | Per il Comune: Monia Minghini; Per l'Ente Gestore: da definire;
Reggio Emilia |  |  |  | 0 | Decisione in ufficio di piano del 20 maggio 2015 Novembre 2015 Tavolo con Associazioni e Volontariato per attivare HF. Costituiranno un coordinamento dei vari attori | 2015 | Equipe transdisciplinare | Per il Comune : Alessandra Margini; Per l'ente gestore: Incerti Telani Monica Coop La Quercia;
Bologna | 28 appartamenti | 72 | Entro fine 2016 verranno inserite 25 persone | L'utenza proviene dai dormitori, da strutture per richiedenti asilo, rifugiati. Persone a rischio violenza e perdita della casa, persone che vivono in abitazioni inadeguate |  | 2014 | Equipe transdisciplinare | Per il Comune: Monica Brandoli; Per l'ente gestore: Panico Serena, Coop Piazza Grande e Coop La Strada;
Rimini | 9 monolocali | 9 | 23 sono state contattate | Utenza provenie da dormitori/strada/nuclei familiari. Persone sole, senza fissa dimora, con problemi psichiatrici. |  | 2014 | Equipe transdisciplinare | Per il Comune: Francesca Barbieri; Per l'ente gestore: Baffone Sara , Coop Giovanni XIII;
Unione dei Comuni Valle Savio; ASP Comune di Cesena | 1 appartamento bilocale ( ASP Cesena Val di Savio); | 9 | 1 coppia | Persone adulte provenienti dalla strada: adulti senza minori a carico provenienti da esperienza strada e inserite temporaneamente nell'accoglienza notturna |  | 2015 | Equipe composta da 3 AS; 2 mediatori all'abitare; 1 coordinatore; al bisogno operatori AUSL. | Per il Comune: Franca Magnani, Cinzia Pieri Per l'Ente Gestore: da definire, Coop Grazia e Pace e Fondazioone Don Dino;
| 1 Appartamento (Coop Grazia e Pace); |  | 3 posti(uomini) ( attualmente n.2)
| 1 Appartamento ( ASP Cesena Val di Savio); |  | 3 posti (donne)(presumibilmente da agosto)
| struttura con 6 stanze, sala e cucina in comune (“Fondazione Don Dino”) |  | 6 posti (uomini) (attualmente accolti n.5)
TOTALE INSERIMENTI |  | 98