RELAZIONE CONCLUSIVA DICEMBRE 2012 – CARLA CHIAPPINI

- Azioni previste e realizzate

1. Creazione logo: il logo è stato realizzato entro gennaio 2012 in tempo utile per l’inizio del corso di formazione sul carcere e sulla pena per giornalisti, volontari e avvocati.

2. Corso di aggiornamento sull’esecuzione penale per giornalisti e volontari impegnati nella comunicazione dal carcere in collaborazione con: Fondazione dei Giornalisti, Tribunale di Sorveglianza, PRAP e Ristretti Orizzonti.

Il programma: vedi allegato A

I partecipanti: Circa una quarantina di cui la maggior parte giornalisti, seguiti da avvocati e volontari.

Timing: il percorso formativo si è svolto nei mesi di febbraio e marzo.

Dell’ultimo incontro abbiamo una registrazione con sbobinatura curata da Ristretti Orizzonti (allegato B) oltre ai files di Radio Radicale

3. Indagine su tutte le realtà di comunicazione presenti negli Istituti della Regione Emilia Romagna in collaborazione coi CSV

Timing: curata da carla Chiappini si è conclusa entro giugno 2012 (allegato C)

4. Organizzare e implementare un sito di progetto: la pagina del progetto è attiva sul sito web emilia-romagna sociale ed è implementata e curata da Valerio Guizzardi

Timing: è ancora in corso

- Azioni  NON previste e realizzate (rispettando comunque il budget dedicato)

5. Uscite su stampa locale in occasione del 19 marzo – Festa del papà

Prodotti: vedi uscite a Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (pdf allegati) + intervista di Carla Chiappini a Bologna – Radio Città del Capo

6. Giornata nazionale dell’informazione sul/dal carcere a Bologna – 26 ottobre 2012

Il programma: allegato D

I partecipanti: abbiamo raccolto 167 firme e indirizzi di posta elettronica

Gli  interventi: Ristretti Orizzonti sta curando la sbobinatura di alcuni interventi che saranno successivamente pubblicati sulla rivista

Timing: venerdì 26 ottobre 2012

- Note conclusive

Come si può desumere dai sintetici appunti sopra riportati e dalla documentazione allegata, l’azione prevista nel progetto regionale “Cittadini sempre”  e dedicata alla COMUNICAZIONE ha terminato la sua prima fase di attività, svolgendo tutti i compiti previsti nella bozza attuativa del 5 ottobre 2011 e riuscendo anche a comprendere due ulteriori attività: la giornata dei Papà detenuti sui media locali di 6 delle 9 città sedi di istituti penali (in collaborazione coi CSV e le associazioni di volontariato presenti sui 6 territori) e la Giornata nazionale dell’informazione sul/dal carcere al cui interno è stata riproposta la “Carta deontologica sul carcere e sulla pena” per i giornalisti denominata “Carta di Milano”. Questo documento, proprio da Bologna, ha ripreso il suo cammino; è stato approvato da altri tre Ordini Regionali (oltre ai promotori Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) e sarà riproposto a Roma in un importante evento nazionale interno alle carceri di Regina Coeli e Rebibbia. Questa ulteriore evoluzione è motivo di grande soddisfazione per noi che abbiamo collaborato alla stesura e alla promozione del testo.

Responsabile del progetto – comunicazione

Dott. ssa Carla Chiappini